## Sheet1
No | Task Name | Tanggal | [62 empty] | Orang yang bekerja
|  | November | [16 empty] | Desember | [30 empty] | Januari
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Analisis
1 | Membuat data kasus | [63 empty] | Wildan M Aqso | bar: November 14
2 | Membuat bisnis proses | [63 empty] | Delvin Prestiadi | bar: November 15
3 | Membuat requirement software | [63 empty] | Wildan M Aqso | bar: November 15
Design
4 | Pembuatan Skema Database | [63 empty] | Delvin Prestiadi | bar: November 15
5 | Memperbaiki Screen flow diagram | [63 empty] | Fadhil Sofian | bar: November 15
6 | Membuat use case diagram | [63 empty] | Reza Yuda Kusuma | bar: November 15 to November 17
7 | Membuat Mockup design | [63 empty] | Fauzan Akmal;Rizal Muhammad D | bar: November 14
8 | Membuat sequence diagram | [63 empty] | Reza Yuda Kusuma | bar: November 18 to November 20
9 | Membuat class diagram | [63 empty] | Pega Kurniawan | bar: November 22
10 | Pembuatan test case | [63 empty] | Daffa Isnalfitra | bar: November 16 to November 18
Implementasi
1. Case : Lihat list event
11 | Membuat model Event | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 15
12 | Membuat tampilan list Event | [63 empty] | Rizal Muhammad D | bar: November 15
13 | Membuat Controller list Event | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 15 to November 16
14 | Membuat DAO Event | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 15
15 | Menampilkan rute yang harus dilalui dengan Routes API | [63 empty] | Fajar Panca S; | bar: November 15 to November 17
2. Case : Tambah event dengan Google API
16 | Membuat tampilan tambah Event | [63 empty] | Fajar Panca S; | bar: November 15
17 | Mengambil lokasi sekarang dengan Geolocation | [63 empty] | Rizal Muhammad D;Dewi Roaza | bar: November 15 to November 19
18 | Mengambil latitude dan longitude dari lokasi awal dan akhir dengan Geocoding | [63 empty] | Mohammad Ridwan H D P | bar: November 15 to November 19
| Membuat Controller tambah Event | [63 empty] | Mohammad Ridwan H D P | bar: November 16
19 | 3. Case : Tampilan Dashboard Calendar
20 | Membuat tampilan Dashboard | [63 empty] | Fachri Hammad
21 | Mengubah konversi listEvent bentuk Objek Java menjadi JSON Object | [63 empty] | Fachri Hammad;Rizky Fauzan;Fadhil S | bar: November 15 to November 19
4.Case : Edit event
22 | Membuat tampilan edit Event | [63 empty] | Rizal Muhammad D | bar: November 20 to November 21
5.Case : Hapus event
23 | Menambah hapus Event ke Controller | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 22
6.Case : Rekomendasi moda transportasi
24 | Membuat java class Moda Tranpostasi | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 22
25 | Membuat algoritma perhitungan estimasi waktu tempuh | [63 empty] | Fadhil S | bar: November 22 to November 26
26 | Mengambil distance dari Google API | [63 empty] | Rizky Fauzan B | bar: November 22 to November 26
27 | Menambah rekomendasi pada Event DAO | [63 empty] | Dewi Roaza | bar: November 26
Testing | bar: November 18 to November 19
28 | Testing case lihat event | [63 empty] | Daffa I;Rizky Fauzan B | bar: November 19 to November 20
29 | Testing case tambah event | [63 empty] | Daffa I;Pega K
30 | Testing case edit event | [63 empty] | Daffa I; Fauzan Akmal K' | bar: November 22
31 | Testing case hapus event | [63 empty] | Daffa I;Wildan M Aqso | bar: November 23
32 | Testing case rekomendasi moda transportasi | [63 empty] | Fadhil S;Daffa I;Pega K | bar: November 27
33 | Deploy web | [63 empty] | Delvin P | bar: Desember 15
34 | Review Mingguan | bar: November 19; November 26; Desember 3; Desember 10; Desember 17; Desember 24; Desember 31; Januari 7